ЗВІТ

департаменту освіти і науки облдержадміністрації

про виконання заходу 17 завдання 11 Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 374-р.

Про результати проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення за 2025 рік.

Оцінка безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення включає комплекс першочергових заходів відповідно до Методичних рекомендацій, зокрема: ширину входу на територію закладу; ширину дверей (хвірток); наявність пандусу; облаштування попереджувальних тактильних смуг та маркування першої/останньої сходинки; пішохідні доріжки до закладів (їх ширина, покриття, пониження бортового каменю тротуарів, наявне вуличне освітлення); місця для паркування.

За результатами оцінки відповідно до зазначених заходів прилегла територія всіх закладів освіти характеризується частковим рівнем безбар’єрності. Сертифіковані експерти для проведення оцінки та складання звіту про відповідність не залучались.

Щодо забезпечення доступності в закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО) слід зазначити, що у 400 закладах частково забезпечено пересування осіб із порушеннями опорно-рухового апарату по прилеглій території; у 92 ЗДО наявні пандуси відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», у 116 ЗДО – пандуси улаштовані у рамках принципу «розумного пристосування»; у 267 ЗДО – облаштовано поручні на сходових маршах; у 134 ЗДО – облаштовано (або розширено) дверні прорізи (вхідний вузол згідно ДБН); у 137 ЗДО виконано контрастні обмежувальні смуги на сходах; 123 ЗДО мають інформаційні вказівники.

У 248 закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) наявні пандуси, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», у 237 ЗЗСО є пандуси улаштовані у рамках принципу «розумного пристосування»; у 420 ЗЗСО – облаштовано поручні на сходових маршах; 
у 292 ЗЗСО – облаштовано (або розширено) дверні прорізи відповідно до вимог безбар’єрності; у 236 ЗЗСО виконано контрастні обмежувальні смуги на сходах; 156 ЗЗСО мають інформаційні вказівники.

У 2025 році встановлено у 2 закладах пандуси та підйомники в найпростіших укриттях.

У 101 закладі освіти обласного підпорядкування (комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, заклади фахової передвищої освіти), безперешкодний доступ до першого поверху для маломобільних груп населення забезпечено у 63 закладах шляхом облаштування пандусів відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та у 27 закладах шляхом облаштування пандусів в рамках принципу «розумного пристосування». Пересування осіб із порушеннями опорно-рухового апарату по прилеглій території забезпечено у 68 закладах. Встановлено додаткові поручні у 73 закладах, облаштовано контрастні обмежувальні смуги на сходах у 36 закладах, інформаційні вказівники в 38 закладах.